## Proposta
Projeto para construir uma solução web
Descrição | ID Tarefa WBS | Atividade | Data Início | Data Fim | Duração (Dias)
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | 1,.1 | A | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 10
FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | 1.2 | B | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.3 | C | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2.2.1 | D | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
INTEGRAÇÕES | 2.2.2 | E | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | 2.2.3 | F | 2025-02-03 | 2025-03-11 | 36
NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 3.1.1 | G | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 4
PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 3.1.2 | H | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 4
TESTAR A UI/UX | 3.1.3 | I | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 4
ESTILIZAR PÁGINAS | 4.1.1.1 | J | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 4.1.2.1 | K | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
DESENVOLVIMENTO DAS API'S | 4.1.2.2 | L | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
IMPLEMENTAR IA | 4.1.2.3 | M | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CRIAÇÃO DO SERVIDOR | 4.1.2.4 | N | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | 4.1.2.5 | O | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
PÁGINA SOBRE O PROJETO | 4.2.1 | P | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
PÁGINA SOBRE NÓS | 4.2.2 | Q | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
CALCULADORA DE CORRIDAS | 4.2.3 | R | 2025-03-17 | 2025-04-30 | 44
TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | 5.1 | S | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES DE USABILIDADE | 5.2 | T | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 5.3 | U | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES DE VULNERABILIDADES | 5.4 | V | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES DE INTEGRAÇÃO | 5.5 | W | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
TESTES UNITÁRIOS | 5.6 | X | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 9
CRIAR MATERIAS DE MARKETING | 6.1 | Y | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 2
MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | 7.1 | Z | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 4
REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | 7.2 | AA | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 4
ESTRATÉGIAS DE MARKETING | 8.1 | AB | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | 8.2 | AC | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
ANÁLISE DE DESEMPENHO | 9.1 | AD | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | 9.2 | AE | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2
ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | 10.1 | AF | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 6
DESENVOLVER PARCERIAS | 10.2 | AG | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 6

## Diagrama de rede-precedência
Projeto para construir uma solução web
Descrição | Atividade | Dependência | Duração
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DO SITE | A | A | 10 |  |  |  |  | A | 7 |  |  | B | 7 |  |  | C | 7 |  |  | D | 7 |  |  | E | 7
FORMAÇÃO DA EQUIPE DE DESIGN E DESENVOLVIMENTO | B | A | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 7 |  |  | 14 | 14 |  |  | 21 | 21
CRIAÇÃO DE CRONOGRAMAS E METAS | C | B | 36 |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 7 | 14 |  |  | 14 | 21 |  |  | 21 | 28 |  |  | G | 7
IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | D | A | 36 |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 7 |  |  | 35 | 35 |  | H | 7
DEFINIÇÃO DO BANCO DE DADOS | E | D | 36 | [24 empty] | 35 | 42 |  | 42 | 42
NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | F | D | 36 | [24 empty] | 0 | 7 |  | 42 | 49
PROTÓTIPOS INTERATIVOS | G | F,D | 4 | [27 empty] | 0 | 7
TESTAR A UI/UX | H | G | 4 |  | F | 7 | [7 empty] | U | 21
ESTILIZAR PÁGINAS | I | F | 4 |  | 28 | 28 |  | AE | 7 |  |  |  |  | 63 | 63
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS | J | E,D | 44 |  | 28 | 35 |  | 98 | 98 |  |  |  |  | 63 | 84
DESENVOLVIMENTO DAS API'S | K | D,E | 44 |  | 0 | 7 |  | 98 | 105 |  |  |  |  | 0 | 21 |  | V | 7
CRIAÇÃO DO SERVIDOR | L | C | 44 |  |  |  |  | 0 | 7 |  | I | 7 |  |  |  |  | 84 | 84 |  |  | Z | 63
INTEGRAÇÕES | M | D,L | 44 | [7 empty] | 49 | 49 |  |  |  |  | 84 | 91 |  |  | 28 | 28 | [9 empty] | W | 14
CRIAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA | N | K | 44 | [7 empty] | 49 | 56 |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  | 28 | 91 | [9 empty] | 56 | 56
IMPLEMENTAR IA | O | D | 44 | S | 21 | [5 empty] | 0 | 7 | [8 empty] | 0 | 63 |  |  |  |  | AC | 7 |  |  |  | 56 | 70
PÁGINA SOBRE O PROJETO | P |  | 44 | 63 | 63 | [21 empty] | 91 | 91 |  |  |  | 0 | 14
PÁGINA SOBRE NÓS | Q |  | 44 | 63 | 84 |  |  | T | 7 | [17 empty] | 91 | 98
CALCULADORA DE CORRIDAS | R | D | 44 | 0 | 21 |  |  | 63 | 63 | [13 empty] | J | 14 |  |  | 0 | -7
TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | S | K,J | 9 |  |  |  |  | 63 | 70 | [13 empty] | 21 | 21
TESTES DE USABILIDADE | T | F | 9 |  |  |  |  | 0 | 7 | [6 empty] | M | 7 | [5 empty] | 21 | 35
IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | U | K | 9 | [8 empty] | AB | 7 |  |  | 42 | 42 |  |  | X | 14 |  | 0 | 14
TESTES DE VULNERABILIDADES | V | N | 9 | [8 empty] | 91 | 91 |  |  | 42 | 49 |  |  | 70 | 70 | [10 empty] | Y | 63
TESTES UNITÁRIOS | W | K | 9 | [8 empty] | 91 | 98 |  |  | 0 | 7 |  |  | 70 | 84 | [10 empty] | 28 | 28
TESTES DE INTEGRAÇÃO | X | M,W | 9 | R | 7 | [6 empty] | 0 | 7 | [6 empty] | 0 | 14 | [10 empty] | 28 | 91
CRIAR MATERIAS DE MARKETING | Y |  | 2 | 56 | 56 | [20 empty] | AF | 7 |  |  |  |  | 0 | 63
ESTRATÉGIAS DE MARKETING | Z | Y | 4 | 56 | 63 | [20 empty] | 98 | 98
CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | AA | Z | 4 | 0 | 7 | [12 empty] | L | 7 | [6 empty] | 98 | 105
MONITORAÇÃO DE MÉTRICAS E FEEDBACK | AB | S,T,Z | 2 | [5 empty] | P | 21 |  |  | K | 14 |  |  |  | 35 | 35 | [6 empty] | 0 | 7
ANÁLISE DE DESEMPENHO | AC | AB,S | 2 | [5 empty] | 35 | 35 |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 35 | 42
COLETAR FEEDBACK E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | AD | AB,AC | 2 | [5 empty] | 35 | 56 |  |  | 21 | 35 |  |  |  | 0 | 7 | [10 empty] | AA | 63
REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | AE | AB,AD | 2 | [5 empty] | 0 | 21 |  |  | 0 | 14 | [15 empty] | 28 | 28
ANÁLISE DE EXPANSÃO DE MERCADO | AF | AD,Z | 6 | [26 empty] | 28 | 91
DESENVOLVER PARCERIAS | AG | AF | 6 |  |  | Q | 7 | [22 empty] | 0 | 63
[6 empty] | 56 | 56
[6 empty] | 53 | 63
Legenda do NÓ | [5 empty] | 0 | 7 | [15 empty] | N | 7
Modelo | [8 empty] | O | 7 | [12 empty] | 42 | 42
atividade | duração | [7 empty] | 49 | 49 | [12 empty] | 42 | 49
PDI | PDT | [7 empty] | 49 | 56 | [12 empty] | 0 | 7
UDI | UDT | [7 empty] | 0 | 7
FL | FT
[10 empty] | AD | 7 | [7 empty] | AG | 7
[10 empty] | 98 | 98 | [7 empty] | 98 | 98
[10 empty] | 98 | 105 | [7 empty] | 98 | 105
[10 empty] | 0 | 7 | [7 empty] | 0 | 7