## Sheet1
Matriz de Analise de Riscos X GUT COMPARADRIVE
A seguir, é apresentada uma análise de riscos do projeto de um site de comparação de preços, utilizando a matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). Essa metodologia permite classificar os riscos com base na sua criticidade, auxiliando na definição de prioridades para ações corretivas. Cada risco recebeu uma pontuação conforme seu impacto, necessidade de resolução imediata e possibilidade de agravamento, resultando em uma visão clara dos pontos mais críticos do projeto.
Matriz de Analise de Riscos X GUT
Índice | Categoria | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Gravidade (G) | Urgência (U) | Tendência (T) | Prioridade
1 | Segurança da Informação | Vazamento de dados de usuários registrados | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 4 | 100
2 | Segurança da Informação | Integração insegura com APIs de terceiros | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 100
3 | Segurança da Informação | Acesso não autorizado a dados e sistemas | 3 | 10 | 30 | 5 | 4 | 4 | 80
4 | Segurança da Informação | Ataques de phishing contra usuários | 2 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 64
5 | Desempenho | Lentidão na comparação de preços com grande volume de acessos | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 4 | 48
6 | Experiência do Usuário | Resultados de comparação confusos ou pouco claros | 3 | 8 | 24 | 3 | 3 | 4 | 36
7 | Confiabilidade | Informações desatualizadas sobre preços | 3 | 8 | 24 | 4 | 3 | 4 | 48
8 | Conformidade | Não conformidade com a LGPD | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 80
9 | Resposta a Incidentes | Falta de plano para lidar com falhas técnicas | 2 | 8 | 16 | 3 | 3 | 3 | 27
10 | Comunicação com Usuários | Falta de notificação de mudanças nos termos de uso | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 18
11 | Backup | Perda de dados por falta de backup adequado | 2 | 8 | 16 | 4 | 4 | 3 | 48
12 | Melhoria Contínua | Falta de coleta de feedback de usuários | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12
13 | Interface/Design | Design não responsivo em dispositivos móveis | 3 | 6 | 18 | 3 | 3 | 4 | 36
14 | SEO | Penalização por práticas inadequadas de SEO | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 48
15 | Monetização | Instabilidade em integrações com afiliados | 2 | 10 | 20 | 3 | 3 | 4 | 36
16 | Escalabilidade | Sistema não preparado para picos de acesso | 3 | 10 | 30 | 4 | 4 | 4 | 64
17 | Atualização de Dados | Falhas em atualizações automáticas de preços | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 4 | 80
18 | Manutenção | Falta de testes antes de deploy em produção | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 64