## Fluxo de Caixa Previsto
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | CD - ComparaDrive | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 71000 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
Previsão | Descrição | Investimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Total
| Levantamento de Requisitos | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | CD - ComparaDrive | 1 | Consultoria TechData | 10031 | 10031 | 4100 | 4100 | 2500 | 1600 | 0 | 0 | 4100
| Pesquisa de Tecnologias | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | CD - ComparaDrive | 1 | Microsoft Azure | 10032 | 10032 | 2000 | 2000 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 2000
| Identificação de Funcionalidades | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10033 | 10033 | 3200 | 3200 | 1700 | 1500 | 0 | 0 | 3200
| Distribuição de Funções | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10034 | 10034 | 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 1200
| Análise de Mercado | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Consultoria Beta | 10035 | 10035 | 2500 | 2500 | 1900 | 600 | 0 | 0 | 2500
| Definição de Público-Alvo | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Consultoria Beta | 10036 | 10036 | 1400 | 1400 | 300 | 600 | 500 | 0 | 1400
| Aprimorar Requisitos | DESPESA | N/A | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10037 | 10037 | 1600 | 1600 | 0 | 800 | 400 | 400 | 1600
| Análise do Banco de Dados | DESPESA | N/A | CD - ComparaDrive | 1 | DBA Experts | 10038 | 10038 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000
| Filtragem de Dados | DESPESA | N/A | CD - ComparaDrive | 1 | DBA Experts | 10039 | 10039 | 1500 | 1500 | 0 | 800 | 500 | 200 | 1500
| Criação de Base de Dados | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | DBA Experts | 10040 | 10040 | 3000 | 3000 | 0 | 1300 | 1100 | 600 | 3000
| Implementação da Coleta de Dados | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10041 | 10041 | 3500 | 3500 | 0 | 1700 | 1400 | 400 | 3500
| Desenvolvimento da Interface | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10042 | 10042 | 6000 | 6000 | 0 | 2200 | 2200 | 1600 | 6000
| Implementação do Banco de Dados | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10043 | 10043 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 1300 | 1900 | 3200
| Integração dos Módulos | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10044 | 10044 | 4000 | 4000 | 0 | 700 | 1650 | 1650 | 4000
| Testes e Ajustes | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10045 | 10045 | 6000 | 6000 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 6000
| Hospedagem do Site | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 4 | Equipe Interna | 10046 | 10046 | 800 | 3200 | 0 | 800 | 800 | 1600 | 3200
| Gerência do projeto | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 4 | Equipe Interna | 10047 | 10047 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
| Supervisão do projeto | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 4 | Equipe Interna | 10048 | 10048 | 800 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200
| Publicidade e marketing | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10049 | 10049 | 5000 | 5000 | 800 | 800 | 1700 | 1700 | 5000
| Entrega Final e Documentação | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10050 | 10050 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 8700 | 10800 | 4900 | 1600 | 26000
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 14000 | 16500 | 7800 | 6500 | 44800
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 35300 | 27300 | 12700 | 8100 | 70800

## Fluxo de Caixa Realizado
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | CD - ComparaDrive | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 71000 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
REALIZADO | Descrição | Investimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Total
| Levantamento de Requisitos | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | CD - ComparaDrive | 1 | Consultoria TechData | 10031 | 10031 | 3000 | 3000 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 3000
| Pesquisa de Tecnologias | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | CD - ComparaDrive | 1 | Microsoft Azure | 10032 | 10032 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 1500
| Identificação de Funcionalidades | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10033 | 10033 | 2000 | 2000 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 2000
| Distribuição de Funções | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10034 | 10034 | 1000 | 1000 | 800 | 200 | 0 | 0 | 1000
| Análise de Mercado | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Consultoria Beta | 10035 | 10035 | 2500 | 2500 | 1900 | 600 | 0 | 0 | 2500
| Definição de Público-Alvo | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Consultoria Beta | 10036 | 10036 | 1200 | 1200 | 100 | 700 | 400 | 0 | 1200
| Aprimorar Requisitos | DESPESA | N/A | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10037 | 10037 | 1500 | 1500 | 0 | 800 | 400 | 300 | 1500
| Análise do Banco de Dados | DESPESA | N/A | CD - ComparaDrive | 1 | DBA Experts | 10038 | 10038 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000
| Filtragem de Dados | DESPESA | N/A | CD - ComparaDrive | 1 | DBA Experts | 10039 | 10039 | 1500 | 1500 | 0 | 800 | 500 | 200 | 1500
| Criação de Base de Dados | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | DBA Experts | 10040 | 10040 | 3000 | 3000 | 0 | 1300 | 1100 | 600 | 3000
| Implementação da Coleta de Dados | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10041 | 10041 | 3500 | 3500 | 0 | 1700 | 1400 | 400 | 3500
| Desenvolvimento da Interface | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10042 | 10042 | 5000 | 5000 | 0 | 1900 | 1900 | 1200 | 5000
| Implementação do Banco de Dados | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10043 | 10043 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 900 | 1600 | 2500
| Integração dos Módulos | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10044 | 10044 | 4000 | 4000 | 0 | 700 | 1650 | 1650 | 4000
| Testes e Ajustes | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10045 | 10045 | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 1750 | 1750 | 5500
| Hospedagem do Site | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 4 | Equipe Interna | 10046 | 10046 | 800 | 3200 | 0 | 800 | 800 | 1600 | 3200
| Gerência do projeto | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 4 | Equipe Interna | 10047 | 10047 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
| Supervisão do projeto | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 4 | Equipe Interna | 10048 | 10048 | 800 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200
| Publicidade e marketing | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10049 | 10049 | 4000 | 4000 | 600 | 600 | 1200 | 1600 | 4000
| Entrega Final e Documentação | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | CD - ComparaDrive | 1 | Equipe Interna | 10050 | 10050 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 7300 | 9100 | 4800 | 1500 | 22700
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 14000 | 16500 | 7800 | 6500 | 44800
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 32000 | 25600 | 12600 | 8000 | 67500

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 8700 | 7300 | 8700 | 7300 | -1400 | -16.09%
1 | 10800 | 9100 | 19500 | 16400 | -3100 | -15.9%
2 | 4900 | 4800 | 24400 | 21200 | -3200 | -13.11%
3 | 1600 | 1500 | 26000 | 22700 | -3300 | -12.69%
Total | 26000 | 22700
Saldo Final | 3300