## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Data de início | Data de término | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Iniciação | 1
1.1 | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 1.1 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | Gestor | Pessoas | 1000
1.2 | PESQUISA DE TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS | 1.1 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | Gestor | Pessoas | 1000
1.3 | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS | 1.2 | 1 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | Gestor | Pessoas | 1500
1.4 | DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO AOS INTEGRANTES | 1.3 | 1 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | Gestor | Pessoas | 500
2 | Planejamento | 1.4 | [5 empty] | 4000
2.1 | ANÁLISE DE MERCADO | 1.4 | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | Gestor | Pessoas | 1000
2.2 | DEFINIÇÃO DE PÚBLICO ALVO | 2.1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | Gestor | Pessoas | 1000
2.3 | APRIMORAR E APROFUNDAR REQUISITOS | 2.2 | 1 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | Gestor | Pessoas | 800
2.4 | ANÁLISE DO BANCO DADOS | 2.3 | 1 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | Gestor | Pessoas | 800
2.5 | FILTRAGEM DE DADOS | 2.4 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | Gestor | Pessoas | 1500
3 | DESIGN ¦ PROTOTIPAGEM | 1.3 | [5 empty] | 5100
3.1 | DESIGN UI | 1.4 | 2 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | Designer | Figma | 2000
3.2 | DESIGN UX | 1.4 | 2 | 2025-03-04 | 2025-03-18 | Designer | Figma | 2000
3.3 | NAVEGAÇÃO E FUNCIONALIDADES | 3.2 | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | Designer | Figma | 1500
3.4 | INTERFACE LIMPA E INTUITIVA | 3.2 | 1 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | Designer | Figma | 1500
3.5 | PROTÓTIPOS INTERATIVOS | 3.3 | 1 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | Designer | Figma | 2000
3.6 | ACESSIBILIDADE | 3.5 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | Designer | Figma | 1000
3.7 | TESTAR A UI/UX | 3.1 | 3 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | Designer | Figma | 1000
4 | DESENVOLVIMENTO | 3.7 | [5 empty] | 11000
4.1 | DEFINIR A ESTRUTURA DO SITE | 3.7 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | Desenvolvedor | Visual Studio | 750
4.2 | UTILIZAÇÃO DE API | 3.7 | 1 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | Desenvolvedor | Visual Studio | 850
4.3 | CÓDIGO FRONT-END | 4.1 | 3 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | Desenvolvedor | Visual Studio | 1500
4.4 | PESQUISA DE COMPATIBILIDADE | 4.1 | 1 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | Desenvolvedor | Visual Studio | 1000
4.5 | CÓDIGO BACK-END | 4.1 | 3 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | Desenvolvedor | Visual Studio | 1500
4.6 | INTEGRAÇÃO DE APIS | 4.5 | 1 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | Desenvolvedor | Visual Studio | 600
5 | GESTÃO DE SEGURANÇA DE DADOS | 4.6 | [5 empty] | 6200
5.1 | GARANTIR A SEGURANÇA E PRIVACIDADE | 2.5 | 2 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | Gestor | Linux | 500
5.2 | INTEGRAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS | 5.1 | 2 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | Gestor | Linux | 500
6 | TESTES | 3.1 | [5 empty] | 1000
6.1 | TESTES DE QUALIDADE E DESEMPENHO | 2.1 | 9 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | Desenvolvedor | Visual Studio | 1000
6.2 | TESTES DE USABILIDADE | 2.1 | 9 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | Desenvolvedor | Visual Studio | 1000
6.3 | IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS | 2.1 | 9 | 2025-03-11 | 2025-05-13 | Desenvolvedor | Visual Studio | 1000
7 | LANÇAMENTO | 4.1 | [5 empty] | 3000
7.1 | PRODUZIR MATERIAIS DE MARKETING | 4.6 | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Equipe de marketing | Pessoas | 1500
7.2 | COMENTÁROS DE USUÁRIOS EM REDES SOCIAIS | 4.6 | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | Equipe de marketing | Pessoas | 1500
8 | PÓS-LANÇAMENTO | 7.2 | [5 empty] | 3000
8.1 | MONITORAÇÃO DE FEEDBACK | 7.2 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Gestor | Pessoas | 2000
8.2 | REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES E MELHORIAS CONTÍNUAS | 7.2 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Gestor | Pessoas | 2000
8.3 | SUPORTE AO USUÁRIO | 7.2 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Gestor | Pessoas | 1000
9 | MARKETING E DIVULGAÇÃO | 8.3 | [5 empty] | 5000
9.1 | CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS E ANÚNCIOS ONLINE | 7.1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Equipe de marketing | Pessoas | 500
10 | AVALIAÇÃO E APERFEICOAMENTO | 9.1 | [5 empty] | 500
10.1 | ANÁLISE DE USABILIDADE | 5.2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | Toda a equipe | Pessoas | 500
10.2 | TESTES DE ACEITAÇÃO | 5.2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | Toda a equipe | Pessoas | 500
10.3 | ADAPTAÇÃO AO MERCADO | 5.2 | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | Toda a equipe | Pessoas | 500
11 | EXPANSÃO | 10.3 | [5 empty] | 1500
11.1 | DESENVOLVER PARCERIAS | 4.1 | 2 | 2025-05-06 | 2025-05-20 | Equipe de marketing | Pessoas | 4000
[7 empty] | Total | 44300

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Levantamento de Requisitos | 1.1 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
1.2 | Pesquisa de Tecnologias a Serem Utilizadas | 1.2 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
1.3 | Identificação de Funcionalidades e Recursos | 1.3 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
1.4 | Distribuição de Função aos Integrantes | 1.4 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
2.5 | Filtragem de Dados | 1.4 | 2 | 2° | Gestor | Pessoas | -
3.1 | Design UI | 1.4 | 2 | 2° | Designer | Figma | -
2.1 | Análise de Mercado | 2.1 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
5.2 | Integração e Sincronização de Dados | 2.1 | 9 | 9° | Gestor | Linux | -
6.1 | Testes de Qualidade e Desempenho | 2.1 | 9 | 9° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
6.2 | Testes de Usabilidade | 2.1 | 9 | 9° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
2.2 | Definição de Público-Alvo | 2.2 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
2.3 | Aprimorar e Aprofundar Requisitos | 2.3 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
2.4 | Análise do Banco de Dados | 2.4 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
4.6 | Integração de APIs | 2.5 | 2 | 2° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
3.6 | Acessibilidade | 3.1 | 3 | 3° | Designer | Figma | -
3.2 | Design UX | 3.2 | 2 | 2° | Designer | Figma | -
3.3 | Navegação e Funcionalidades | 3.2 | 1 | 1° | Designer | Figma | -
3.4 | Interface Limpa e Intuitiva | 3.3 | 1 | 1° | Designer | Figma | -
3.5 | Protótipos Interativos | 3.5 | 1 | 1° | Designer | Figma | -
3.7 | Testar a UI/UX | 3.7 | 1 | 1° | Designer | Figma | -
4.1 | Definir a Estrutura do Site | 3.7 | 1 | 1° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
4.2 | Utilização de API | 4.1 | 3 | 3° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
4.3 | Código Front-End | 4.1 | 1 | 1° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
4.4 | Pesquisa de Compatibilidade | 4.1 | 3 | 3° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
10.3 | Adaptação ao Mercado | 4.1 | 2 | 2° | Toda a Equipe | Pessoas | -
11.1 | Desenvolver Parcerias | 4.1 | 2 | 2° | Equipe de Marketing | Pessoas | -
4.5 | Código Back-End | 4.5 | 1 | 1° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
6.3 | Identificação e Correção de Bugs | 4.6 | 1 | 1° | Desenvolvedor | Visual Studio | -
7.1 | Produzir Materiais de Marketing | 4.6 | 1 | 1° | Equipe de Marketing | Pessoas | -
5.1 | Garantir a Segurança e Privacidade | 5.1 | 2 | 2° | Gestor | Linux | -
9.1 | Campanhas em Mídias Sociais e Anúncios Online | 5.2 | 2 | 2° | Equipe de Marketing | Pessoas | -
10.1 | Análise de Usabilidade | 5.2 | 2 | 2° | Toda a Equipe | Pessoas | -
10.2 | Testes de Aceitação | 5.2 | 2 | 2° | Toda a Equipe | Pessoas | -
8.3 | Suporte ao Usuário | 7.1 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
7.2 | Comentários de Usuários em Redes Sociais | 7.2 | 1 | 1° | Equipe de Marketing | Pessoas | -
8.1 | Monitoração de Feedback | 7.2 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -
8.2 | Realização de Atualizações e Melhorias Contínuas | 7.2 | 1 | 1° | Gestor | Pessoas | -

## SAM SRM
ENTREGAS DO PROJETO: COMPARA DRIVE
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Desenvolvedores | Criar um aplicativo funcional, confiável e de fácil manutenção. | Implementar recursos, garantir a estabilidade do sistema e otimizar o desempenho do Web App. | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo, satisfação com o trabalho bem feito. | Alto poder técnico, influência na qualidade do produto. | Impacto direto na funcionalidade e desempenho do aplicativo. | Implementar funcionalidades, corrigir bugs, garantir a estabilidade do sistema. | Alinhamento com o Product Owner e equipe de UX/UI. | Prioridades de desenvolvimento, correção de bugs, novos recursos. | Detalhado | Reuniões diárias (dailys), relatórios técnicos. | Diário durante a sprint, reuniões semanais. | Reuniões virtuais, quadros de tarefas online.
Product Owner | Garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos usuários e esteja alinhado com os objetivos do negócio. | Lançamento bem-sucedido, aumento de usuários ativos e alta satisfação do cliente. | Sucesso do produto, crescimento da empresa, satisfação do cliente. | Alto poder de decisão sobre o escopo e prioridades do projeto. | Impacto direto no sucesso do produto e na satisfação do cliente. | Definir o backlog, priorizar tarefas, garantir o alinhamento com as necessidades dos usuários. | Alinhamento com a gerência executiva e equipe de desenvolvimento. | Feedback dos usuários, métricas de desempenho, status do desenvolvimento. | Conciso e informativo | E-mails, reuniões de revisão. | Mensalmente ou conforme necessário. | E-mails, reuniões virtuais.
Equipe de Marketing | Promover o aplicativo e aumentar a base de usuários. | Criar campanhas eficazes, aumentar a visibilidade do aplicativo e atrair novos usuários. | Crescimento da base de usuários, sucesso das campanhas, reconhecimento da marca. | Influência na percepção do mercado e aquisição de usuários. | Impacto direto na aquisição de usuários e no sucesso financeiro. | Criar e executar campanhas de marketing, analisar métricas de marketing. | Alinhamento com a equipe comercial e gerência executiva. | Resultados de campanhas de marketing, análise de público-alvo, insights sobre concorrência. | Detalhado | Relatórios de campanhas, reuniões de análise. | Mensal para análise de campanhas, atualizações semanais. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
Equipe de UX/UI | Garantir uma experiência de usuário intuitiva, agradável e acessível via navegador. | Criar designs funcionais e responsivos, reduzir a fricção do usuário e garantir acessibilidade. | Satisfação do usuário, design inovador, usabilidade. | Influência na experiência do usuário e na interface do aplicativo. | Impacto direto na satisfação e retenção de usuários. | Criar designs, realizar testes de usabilidade, propor melhorias de interface. | Alinhamento com a equipe de desenvolvimento e Product Owner. | Feedback dos usuários, testes de usabilidade, propostas de design. | Detalhado | Reuniões de design, relatórios de usabilidade. | Semanal durante a sprint. | Reuniões virtuais, ferramentas de design (Canva, Figma).
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver problemas dos usuários e fornecer suporte eficaz. | Melhorar a satisfação do cliente, reduzir o tempo de resposta e manter a retenção de usuários. | Satisfação do cliente, resolução eficiente de problemas. | Influência na retenção e satisfação do cliente. | Impacto direto na fidelização e satisfação dos usuários. | Responder a solicitações, resolver problemas, coletar feedback dos usuários. | Alinhamento com a equipe de desenvolvimento e Product Owner. | Problemas recorrentes relatados pelos usuários, solicitações de recursos. | Resumido | Relatórios de suporte, reuniões de revisão. | Mensal para revisão de suporte, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Equipe Comercial | Aumentar a base de usuários e a receita do aplicativo. | Expandir parcerias, aumentar a receita e fechar contratos estratégicos. | Crescimento financeiro, expansão do mercado, fechamento de negócios. | Influência nas parcerias e na receita do aplicativo. | Impacto direto no sucesso financeiro e na expansão do mercado. | Negociar parcerias, fechar contratos, atingir metas de receita. | Alinhamento com a equipe de marketing e gerência executiva. | Estratégias de venda, parcerias potenciais, métricas de aquisição de clientes. | Resumido | Reuniões de estratégia, e-mails de atualização. | Trimestral para revisão estratégica, semanal para atualizações de status. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Gerência Executiva | Alinhar o aplicativo com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro. | Definir prioridades, alocar recursos e tomar decisões estratégicas para o crescimento do projeto. | Crescimento da empresa, sucesso financeiro, alinhamento estratégico. | Alto poder de decisão sobre recursos e direção do projeto. | Impacto direto no sucesso global do projeto e da empresa. | Definir a visão do projeto, alocar recursos, tomar decisões estratégicas. | Alinhamento com todas as equipes do projeto. | Resultados gerais do projeto, conformidade com os objetivos estratégicos, desempenho financeiro. | Alto nível | Relatórios executivos, reuniões de revisão. | Mensal para revisão executiva, atualizações conforme necessário. | Reuniões presenciais ou virtuais, relatórios executivos enviados por e-mail.
Usuários Finais | Encontrar a opção de transporte mais barata e eficiente. | Ter acesso a informações precisas e atualizadas sobre custos e tempos de viagem. | Economia de tempo e dinheiro, conveniência. | Influência indireta através do feedback e uso do aplicativo. | Impacto direto na adoção e sucesso do aplicativo. | Fornecer feedback, utilizar o aplicativo, sugerir melhorias. | Alinhamento com a equipe de UX/UI e Product Owner. | Feedback do usuário, testes de usabilidade, propostas de melhorias. | Resumido | Pesquisas de satisfação, feedback via aplicativo. | Contínuo, conforme necessário. | Ferramentas de feedback no aplicativo, e-mails.
Equipe de QA | Garantir que o aplicativo esteja livre de bugs e funcione conforme o esperado. | Realizar testes de qualidade e desempenho, identificar e corrigir bugs antes do lançamento. | Qualidade do produto, satisfação do cliente, redução de erros. | Influência na qualidade técnica e na experiência do usuário. | Impacto direto na estabilidade e confiabilidade do aplicativo. | Realizar testes, identificar bugs, garantir a qualidade do produto. | Alinhamento com a equipe de desenvolvimento e Product Owner. | Testes de qualidade e desempenho, identificação e correção de bugs. | Detalhado | Relatórios de testes, reuniões de revisão. | Diário durante a sprint, reuniões semanais. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
Equipe de Banco de Dados | Garantir a integridade, segurança e desempenho dos dados do aplicativo. | Estruturar e manter um banco de dados eficiente, seguro e escalável. | Integridade dos dados, segurança, desempenho do sistema. | Influência na qualidade e disponibilidade dos dados. | Impacto direto no desempenho e confiabilidade do aplicativo. | Estruturar o banco de dados, garantir a segurança e integridade dos dados. | Alinhamento com a equipe de desenvolvimento e segurança da informação. | Análise do banco de dados, estruturação de dados, segurança. | Detalhado | Relatórios técnicos, reuniões de revisão. | Semanal durante a sprint. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
Equipe de Segurança da Informação | Proteger os dados dos usuários e garantir a privacidade. | Implementar medidas de segurança, como criptografia e autenticação segura. | Segurança dos dados, privacidade do usuário, conformidade com regulamentações. | Influência na segurança e conformidade do aplicativo. | Impacto direto na confiança do usuário e na conformidade legal. | Implementar medidas de segurança, garantir a privacidade dos dados. | Alinhamento com a equipe de desenvolvimento e jurídica. | Segurança e privacidade dos dados, conformidade com leis de proteção de dados. | Detalhado | Relatórios de segurança, reuniões de revisão. | Mensal para revisão de segurança, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
Equipe de Análise de Dados | Fornecer insights sobre o uso do aplicativo e o comportamento dos usuários. | Analisar métricas de uso, identificar tendências e sugerir melhorias com base em dados. | Insights baseados em dados, melhoria contínua do produto. | Influência nas decisões baseadas em dados e na evolução do produto. | Impacto direto na tomada de decisões e na melhoria do aplicativo. | Analisar dados, identificar tendências, sugerir melhorias. | Alinhamento com a equipe de marketing e Product Owner. | Métricas de uso, análise de tendências, insights de dados. | Detalhado | Relatórios de análise, reuniões de revisão. | Mensal para análise de dados, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
Parceiros e Fornecedores | Integrar serviços externos (como APIs de transporte) ao aplicativo. | Garantir a integração eficiente de APIs e a disponibilidade de dados em tempo real. | Integração eficiente de serviços, parcerias estratégicas, crescimento mútuo. | Influência na disponibilidade e qualidade dos serviços integrados. | Impacto direto na funcionalidade e na experiência do usuário. | Garantir a integração eficiente de APIs e a disponibilidade de dados em tempo real. | Alinhamento com a equipe de desenvolvimento e Product Owner. | Integração de APIs, disponibilidade de dados, parcerias estratégicas. | Detalhado | Relatórios de integração, reuniões de revisão. | Mensal para revisão de integração, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250